Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО

Протокол

Протокол Регионального наблюдательного совета кластера

№5 от 03 декабря 2024г.

ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева»

Директор

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В. Рязанова

**План мероприятий по популяризации федерального проекта «Профессионалитет»**

**кластера СПО «ПрофТранспорт68»**

**на базе ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева»**

**Цель:** организация и проведение мероприятий, направленных на информирование целевой аудитории о возможностях и перспективах получения среднего профессионального образования в рамках реализации Федерального проекта.

**Сроки реализации:** 01 января 2025 г. – 31 декабря 2025 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Название мероприятия | | Формат участия | Краткое описание | Целевая аудитория | Ответственный | Организации-участники | Площадка проведения | Длите льнос ть | Сроки проведения (план) | Регулярность проведения (план) | Среднее колич ество участн иков (план) | Обще е колич ество участ ников (план) |
| **1** | | **Проведение мастер-классов по направлениям подготовки, реализуемых в регионе в рамках ФП «Профессионалитет»** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мастер-класс по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» | | очно | Выполнение обслуживания, разборочно-сборочных работ и ремонта двигателя, систем и агрегатов автомобилей | Обучающиеся  6-11 классов | Министерство образования и науки Тамбовской области | ПОО кластера, ОО | ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева», ПОО кластера | 1 ак.ч. | с 1 января 2025 г.– по 31 декабря 2025 г. | На срок действия программы | 20 | 200 |
| 1.2 | Мастер-класс по специальности 23.02.05 «Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики» | | очно | Выполнение обслуживания, диагностирования, ремонта электрооборудования и электроники автомобилей | Обучающиеся  6-11 классов | Министерство образования и науки Тамбовской области | ПОО кластера, ОО | ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева», ПОО кластера | 1 ак.ч. | с 1 января 2025 г.– по 31 декабря 2025 г. | На срок действия программы | 15 | 150 |
| 1.3 | Мастер-класс по специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» | | очно | Выполнение обслуживания, разборочно-сборочных работ, диагностирования и ремонта двигателя, систем и агрегатов автомобилей | Обучающиеся  6-11 классов | Министерство образования и науки Тамбовской области | ПОО кластера, ОО | ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева», ПОО кластера | 1 ак.ч. | с 1 января 2025 г.– по 31 декабря 2025 г. | На срок действия программы | 15 | 150 |
| 1.4 | Мастер-класс по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте» (автомобильном) | | очно | Организация перевозки грузов и пассажиров, разработка маршрутов | Обучающиеся  6-11 классов | Министерство образования и науки Тамбовской области | ПОО кластера, ОО | ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева», ПОО кластера | 1 ак.ч. | с 1 января 2025 г.– по 31 декабря 2025 г. | На срок действия программы | 20 | 200 |
| 1.5 | Мастер-класс по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» | | очно | Работа информационных систем, базовые навыки работы с языками программирования | Обучающиеся  6-11 классов | Министерство образования и науки Тамбовской области | ПОО кластера, ОО | ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева», ПОО кластера | 1 ак.ч. | с 1 января 2025 г.– по 31 декабря 2025 г. | На срок действия программы | 20 | 200 |
| 1.6 | Мастер-класс по специальности 25.02.08 «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» | | очно | Выполнение разборочно-сборочных работ, полеты на симуляторах, реальные полеты на закрытой площадке | Обучающиеся  6-11 классов | Министерство образования и науки Тамбовской области | ПОО кластера, ОО | ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева», ПОО кластера | 1 ак.ч. | с 1 января 2025 г.– по 31 декабря 2025 г. | На срок действия программы | 20 | 200 |
| **2** | **Организация и проведение экскурсий на производственные площадки ведущих предприятий г. Тамбова в рамках Федерального проекта** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Проведение экскурсий на производственные площадки ведущих предприятий Тамбовской области | | очно | Возможность узнать о профессии и специальности в ведущих компаниях Тамбовской области. | Обучающиеся  6-11 классов, СПО | Министерство образования и науки Тамбовской области | ПОО кластера, ОО | Предприятия- партнеры, | 1 ак.ч. | с 1 января 2025 г.– по 31 декабря 2025 г | На срок действия программы | 20 | 200 |
| 2.2 | Акция «День без турникетов» | | очно | Акция дает возможность побывать на экскурсиях и мастер-классах на ведущих предприятиях г. Тамбова и Тамбовской области | Обучающиеся  6-11 классов, СПО | Министерство образования и науки Тамбовской области | ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева» и ПОО кластера | Предприятия- партнеры, | Одна неделя | с 1 января 2025 г.– по 31 декабря 2025 г | 1 раз в 6 месяцев | 15 | 300 |
| 2.3 | Экскурсия в ООО «Автотехцентр» | | очно | Демонстрация производства Возможность узнать о специфике обслуживания и ремонта грузовых автомобилей | Обучающиеся  6-11 классов, СПО | Министерство образования и науки Тамбовской области | ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева», ОО | ООО «Автотехцентр» | 1 ак.ч. | с 1 января 2025 г.– по 31 декабря 2025 г | 3 раза в 6 месяцев | 15 | 90 |
| 2.4 | Экскурсия в ООО «Тамбов-Авто-Сити» | | очно | Знакомство с предприятием, возможность увидеть производство | Обучающиеся  6-11 классов, СПО | Министерство образования и науки Тамбовской области | ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева», ОО | ООО «Тамбов-Авто-Сити» | 1 ак.ч. | с 1 января 2025 г.– по 31 декабря 2025 г | 3 раза в 6 месяцев | 20 | 120 |
| 2.5 | Экскурсия в ТОГАУ «Школьный автобус» | | очно | Экскурсия, позволяет познакомиться будущим абитуриентам СПО со специальностью и спецификой обслуживания пассажирского транспорта | Обучающиеся  6-11 классов, СПО | Министерство образования и науки Тамбовской области | ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева», ОО | ТОГАУ «Школьный автобус» | 1 ак.ч. | с 1 января 2025 г.– по 31 декабря 2025 г | 2 раза в 6 месяцев | 20 | 80 |
| 2.6 | Экскурсия в ООО «СТО Дока» | | очно | Знакомство с предприятием | Обучающиеся  6-11 классов, СПО | Министерство образования и науки Тамбовской области | ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева», ОО | ООО «СТО Дока» | 1 ак.ч. | с 1 января 2025 г.– по 31 декабря 2025 г | 1 раз в 6 месяцев | 20 | 60 |
| 2.7 | Экскурсия в ООО «Агродинамика» | | очно | Экскурсия, позволяет познакомиться будущим абитуриентам СПО с профессией, встреча с сотрудниками предприятия | Обучающиеся  6-11 классов, СПО | Министерство образования и науки Тамбовской области | ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева», ОО | ООО «Агродинамика» | 1 ак.ч. | с 1 января 2025 г.– по 31 декабря 2025 г | 1 раз в 6 месяцев | 20 | 60 |
| 2.8 | Экскурсия «Моя будущая профессия» | | очно | Экскурсия, позволяет познакомиться абитуриентам СПО со своей будущим профессией и местом возможного трудоустройства Предприятия г.  Тамбова | Обучающиеся  6-11 классов, СПО | Министерство образования и науки Тамбовской области | ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева», ПОО кластера, ОО | предприятия- партнеры | Одна неделя | с 1 января 2025 г.– по 31 декабря 2025 г | 2 раза в 6 месяцев | 20 | 360 |
| **3** | **Организация рекомендуемыми и/или дополнительными участниками реализации настоящей Программы классных часов с обучающимися** | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Всероссийский классный час в рамках Единого дня открытых дверей | | Очно, дистанционно | Ознакомление обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций с актуальным состоянием развития системы СПО, раскрытие перспектив обучающихся при поступлении в ПОО на образовательные программы ФП «Профессионалитет» информирование о проведении Единого дня открытых дверей ФП «Профессионалитет» | Обучающиеся 9-11 классы | Министерство образования и науки Тамбовской области | ПОО кластера, ОО | ПОО кластера, ОО | 1ак.час | Апрель. Октябрь 2025 г. | 1 раз в месяц | 80 | 300 |
| 3.2 | Классный час «Профессионалитет: выбери свой путь» | | Очно, дистанционно | Информационно-профориентационный классный час, знакомит с информацией о профессиях и специальностях, поступлении, обучении и последующем трудоустройстве | Обучающиеся  6-11 классов | Министерство образования и науки Тамбовской области | ПОО кластера, ОО | ПОО кластера, ОО | 1 ак.ч. | Февраль- апрель 2025 г, сентябрь-декабрь 2025 г. | 1 раз в месяц | 30 | 400 |
| 3.3 | Классный час «Ты и твоя будущая профессия» | | Очно/дистанционно | Информационно-профориентационный классный час – знакомство с Федеральным проектом «Профессионалитет», материально- технической базой колледжа, информацией о поступлении, обучении и последующем трудоустройстве. | Обучающиеся  6-11 классов, родители | Министерство образования и науки Тамбовской области | ПОО кластера, ОО | ПОО кластера, ОО | 1 ак.ч. | Май-декабрь 2025 г. | По запросу | 80 | 400 |
| **4** | **Организация рекомендуемыми и/или дополнительными участниками реализации настоящей Программы родительских собраний в ОО.** | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | «Знакомство с Федеральным проектом «Профессионалитет» | | Очно, дистанционно | Привлечение аудитории родителей, законных представителей обучающихся к общественным слушаниям по вопросам реализации Федерального проекта «Профессионалитет» | Родители, законные представители учащихся, абитуриенты | Министерство образования и науки Тамбовской области | ПОО кластера, ОО | ОО | 1 ак.ч. | Январь-декабрь 2025г. | 1 раз в месяц | 50 | 450 |
| 4.2 | Родительские собрания «Мир профессий» | | Очно, дистанционно | Привлечение аудитории родителей, законных представителей обучающихся к информированию о профессиях и специальностях Федерального проекта «Профессионалитет» | Родители, законные представители | Министерство образования и науки Тамбовской области | ПОО кластера, ОО | ОО | 1 ак.ч. | Январь – апрель 2025г, сентябрь-декабрь 2025г. | На срок действия программы | 50 | 450 |
| **5** | **Организация профессиональных отраслевых праздников в г. Тамбове в рамках Федерального проекта** | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Профессиональный праздник, посвященный Дню программиста | | Очно, дистанционно | Празднование Дня программиста (7 января) | Обучающиеся  6-11 классов, СПО | Министерство образования и науки Тамбовской области | ПОО кластера, ОО | ПОО кластера, ОО | 1 ак.ч. | Январь 2025г. | На срок действия программы | 30 | 150 |
| 5.2 | Профессиональный праздник День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта | | Очно, дистанционно | Празднование Дня автомобилиста (26 октября) Проведение экскурсии и мастер-класса в колледже | Обучающиеся  6-11 классов, СПО | Министерство образования и науки Тамбовской области | ПОО кластера, ОО | ПОО кластера, ОО | 1 ак.ч. | Октябрь 2025г | На срок действия программы | 30 | 150 |
| **6** | **Проведение профориентационного тестирования обучающихся ОО, направленного на выявление профессиональных интересов и способностей.** | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Тест на профориентацию Голланда | | Очно/дистанционно | Диагностика позволяет соотнести способности, интеллект с различными профессиями | Обучающиеся  6-11 классов | Министерство образования и науки Тамбовской области | ПОО кластера, ОО | ПОО кластера, ОО | 1 ак.ч. | Январь - декабрь 2025г. | 1 раз в год | 15 | 300 |
| 6.2 | Профориентационное тестирование «Профессиональный тип личности (Дифференциально-диагностический опросник по Климовой) | | Дистанционно/очно | Онлайн-диагностика позволяет определить профессиональный тип личности обучающегося – реалистический, интеллектуальный, социальный, офисный, предприимчивый, артистичный. Результаты тестирования позволяют определиться с выбором профессии обучающимся, а также сопоставить между собой свои возможности, способности и интересы. | Обучающиеся  9-11 классов | Министерство образования и науки Тамбовской области | ПОО кластера, ОО | ПОО кластера, ОО | 1 ак.ч. | Февраль-июнь 2025г, октябрь-декабрь 2025г. | На срок действия программы | 15 | 300 |
| 6.3 | Анкета по изучению профессиональной направленности | | очно | Обработка результатов данного анкетирования даст профориентатору необходимые сведения об учащихся 8- 9 классов, их будущего профессионального плана (до какого класса учиться, на кого и где), а также интересующих проф. мероприятиях. Данный анализ позволит увидеть, сколько учащихся из общего числа имеют трудности в определении с профессией и сколько времени есть для профориентационной работы с ними. | Обучающиеся  9-11 классов | Министерство образования и науки Тамбовской области | ПОО кластера, ОО | ПОО кластера, ОО | 1 ак.ч. | Февраль-июнь 2025г, октябрь-декабрь 2025г. | На срок действия программы | 10 | 250 |
| 7 | **Проведение комплексного профильного мероприятия в Тамбовской области в рамках Федерального проекта на базе ОО или ОО СПО – «День карьеры» / «День Профессионалитета»** | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | День карьеры | | Очно, дистанционно | Приглашаются представители предприятий и организаций отрасли туризма и сферы услуг, реализуемая в регионе в рамках ФП «Профессионалитет». Приглашенные лица проводят занятия в формате круглого стола, сессий вопросов и ответов | Обучающиеся  6-11 классов, СПО | Министерство образования и науки Тамбовской области | ПОО кластера, ОО | ПОО кластера, ОО | 2 ак.ч. | Январь - декабрь 2025г. | 1 раз в год | 40 | 200 |
| **8** | **Организация «Дней открытых дверей» на площадках профессиональных образовательных организациях рамках ФП «Профессионалитет»** | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | День открытых дверей | | Очно, дистанционно | Мероприятие с целью знакомства учащихся с направлениями подготовки в рамках ФП «Профессионалитет», организации презентаций основных мастерских, участвующих в ФП | Обучающиеся 6-11 классов, родители | Министерство образования и науки Тамбовской области | ПОО кластера, ОО | ПОО кластера, ОО | 2 ак.ч. | Апрель, октябрь 2025г. | 1 раз в 6 месяцев | 100 | 400 |
| **9** | **Видеопрезентации компетенций, реализуемых в ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева» в рамках ФП «Профессионалитет»** | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Разработка видеовизитки деятельности кластера «ПрофТранспорт68» ФП «Профессионалитет» | | дистанционно | Видеопрезентации, видеоролики содержат информационный материал о специальностях ФП «Профессионалитет» | Обучающиеся 6-11 классов, СПО | Министерство образования и науки Тамбовской области | ПОО кластера | ПОО кластера | 1 ак.ч. | По запросу 2025г. | На срок действия программы | 20 | 100 |
| 9.2 | Создание видеороликов «Студенты колледжа абитуриентам о своем колледже» | | дистанционно | Видеопрезентации, видеоролики содержат информационный материал о колледже и реализуемых специальностях ФП  «Профессионалитет» | Обучающиеся 6-11 классов, СПО | Министерство образования и науки Тамбовской области | ПОО кластера | ПОО кластера | 1 ак.ч. | Январь - декабрь 2025г. | На срок действия программы | 20 | 100 |
| 10 | **Проведение профессиональных проб на предприятиях Тамбовской области, отобранных в рамках Федерального проекта, с целью расширения представления обучающихся об образовательных программах Профессионалитета** | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Проведение профессиональных проб для школьников Тамбовской области в рамках реализации элективного курса «Профессии в деталях» | | очная | Серия профпроб для категорий по направлениям подготовки ФП «Профессионалитет». Обучающиеся под руководством и наблюдением наставника знакомятся с элементарными профессиональными действиями, впоследствии пробуют выполнить их самостоятельно | Обучающиеся  9 классов, СПО | Министерство образования и науки Тамбовской области | ПОО кластера, ОО | ПОО кластера, ОО | 1 ак. час | Февраль, ноябрь 2025г | 1 раз в неделю | 10 | 200 |
| 10.2 | Профессиональная проба для школьников Тамбовской области в рамках реализации элективного курса «Профессии в деталях» по программе «Я автомеханик | | Очно | Серия профпроб для категорий по направлениям подготовки ФП «Профессионалитет» Обучающиеся под руководством и наблюдением наставника знакомятся с элементарными профессиональными действиями, впоследствии пробуют выполнить их самостоятельно | Обучающиеся  9 классов, СПО | Министерство образования и науки Тамбовской области | ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева», ОО | ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева», ОО | 1 ак. час | Февраль, ноябрь 2025г. | 1 раз в неделю | 15 | 120 |
| 10.3 | Профессиональная проба для школьников Тамбовской области в рамках реализации элективного курса «Профессии в деталях» по программам «Оператор БПЛА» | | Очно | Серия профпроб для категорий по направлениям подготовки ФП «Профессионалитет» Обучающиеся под руководством и наблюдением наставника знакомятся с элементарными профессиональными действиями, впоследствии пробуют выполнить их самостоятельно | Обучающиеся  9 классов, СПО | Министерство образования и науки Тамбовской области | ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева», ОО | ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева», ОО | 1 ак. час | Февраль, ноябрь 2025г. | 1 раз в неделю | 15 | 120 |
| 10.4 | Профессиональная проба для школьников Тамбовской области в рамках реализации элективного курса «Профессии в деталях» по программе «Электрик-диагност» | | Очно | Серия профпроб для категорий по направлениям подготовки ФП «Профессионалитет» Обучающиеся под руководством и наблюдением наставника знакомятся с элементарными профессиональными действиями, впоследствии пробуют выполнить их самостоятельно | Обучающиеся  9 классов, СПО | Министерство образования и науки Тамбовской области | ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева», ОО | ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева», ОО | 1 ак. час | Февраль, ноябрь 2025г | 1 раз в неделю | 15 | 120 |
| 10.5 | Профессиональная проба для школьников Тамбовской области в рамках реализации элективного курса «Профессии в деталях» по программе «Диспетчер такси» | | Очно | Серия профпроб для категорий по направлениям подготовки ФП «Профессионалитет» Обучающиеся под руководством и наблюдением наставника знакомятся с элементарными профессиональными действиями, впоследствии пробуют выполнить их самостоятельно | Обучающиеся  9 классов, СПО | Министерство образования и науки Тамбовской области | ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева», ОО | ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева», ОО | 1 ак. час | Февраль, ноябрь 2025г. | 1 раз в неделю | 20 | 160 |
| 11 | **Организация профессионального обучения обучающихся 9-х классов ОО, в том числе проведение уроков «Технология», с присвоением первой профессии на базе образовательных организаций СПО** | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Первая профессия «Слесарь по ремонту автомобилей» | | очно | Программа включает в себя адаптированные образовательные модули, направленные на формирование первичных навыков работы на производстве и получение профессии | Обучающиеся 8-9 классов | Министерство образования и науки Тамбовской области | ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева», ПОО кластера, ОО | ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева» | 144ч. | Январь-декабрь 2025г | На срок действия программы | 25 | 75 |
| 11.2 | Первая профессия «Оператор БПЛА» | | очно | Программа включает в себя адаптированные образовательные модули, направленные на формирование первичных навыков работы на производстве и получение профессии | Обучающиеся 8-9 классов | Министерство образования и науки Тамбовской области | ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева», ПОО кластера, ОО | ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева» | 144ч. | Январь-декабрь 2025г | На срок действия программы | 25 | 75 |
| **12** | **Организация рекомендуемыми и/или дополнительными участниками реализации настоящей Программы обучающих экскурсий / воркшопов на базе ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева» для родителей потенциальных абитуриентов.** | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | «Знакомство с Федеральным проектом  «Профессионалитет» | | Очно, дистанционно | Экскурсия с привлечением аудитории родителей, законных представителей обучающихся к общественным слушаниям по вопросам реализации Федерального проекта «Профессионалитет» | Родители, законные представители учащихся, абитуриенты | Министерство образования и науки Тамбовской области | ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева», ПОО кластера, ОО | ПОО кластера, ОО | 1 ак.ч. | февраль- декабрь 2025г. | На срок действия программы | 25 | 400 |
| 12.2 | Обучающая экскурсия - воркшоп | | Очно | Проведение обучающих экскурсий для родителей потенциальных абитуриентов по ОО СПО с целью получения прикладных профессиональных навыков и оценки возможностей материально-технического обеспечения | Родители, законные представители учащихся, абитуриенты | Министерство образования и науки Тамбовской области | ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева», ПОО кластера, ОО | ПОО кластера, ОО | 1 ак.ч. | февраль- декабрь 2025г. | На срок действия программы | 25 | 400 |
|  | **Вариативные:** | | | | | | | | | | | | |
| **13** | **Участие в конкурсе художественных фотографий «Профессии будущего», организованном ФГБОУ ДПО ИРПО при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации** | | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | Конкурс художественных фотографий «Профессии будущего» | | дистанционно | Конкурс направлен на популяризацию федерального проекта «Профессионалитет» и повышение престижа рабочих профессий и специальностей | Обучающиеся  9-11 классов, СПО | Министерство образования и науки Тамбовской области | ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева», ПОО кластера, ОО | ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева», ПОО кластера | 1 ак.час | Январь –декабрь 2025г. | 1 раз | 50 | 50 |
| **14** | **Организация каникулярных программ (смен), в том числе краткосрочных, по образовательным программам Профессионалитета, реализуемым в субъекте Российской Федерации.** | | | | | | | | | | | | |
| 14.1 | «История родного края» | | Очно/дистанционно | Направлено на формирование у обучающихся знаний о малой Родине – Тамбовском крае, на повышение познавательного интереса. Содействует углублению чувства патриотизма. | Обучающиеся  6-11 классов | Министерство образования Тамбовской области | ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева», ОО | ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева» | 16 ак. ч. | июнь, ноябрь 2025г. | На срок действия программы | 10 | 50 |
| 14.2 | «Беседы о профессиях» | | Очно/дистанционно | Выявить интерес профессионального выбора будущих абитуриентов | Обучающиеся 8-9 классов | Министерство образования и науки Тамбовской области | ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева», ПОО кластера, ОО | ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева», ПОО кластера | 1 час | январь 2025г.-декабрь 2025 г. | На срок действия программы | 20 | 120 |
| **15** | **Создание профильных классов по образовательным программам Профессионалитета, реализуемым в субъекте Российской Федерации** | | | | | | | | | | | | |
| 15.1 | Создание колледж-класса по профессии «Автомеханик» | | очно | Работа по созданию колледж-классов. В рамках вариативной части изучают ремонт и обслуживание автомобилей | Обучающиеся 7-9 классов | Министерство образования и науки Тамбовской области | ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева», ОО | ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева» | 17 ч. | январь - июнь 2025г | На срок действия программы | 10 | 40 |
| 15.2 | Создание колледж-класса по профессии «Оператор БПЛА» | | очно | Работа по созданию колледж-классов. В рамках вариативной части изучают эксплуатацию и управление БПЛА | Обучающиеся 7-9 классов | Министерство образования и науки Тамбовской области | ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева», ОО | ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева» | 17 ч. | январь – июнь 2025г | На срок действия программы | 10 | 40 |
| **16** | **Организация профессиональных отраслевых квестов в Тамбовской области в рамках Федерального проекта** | | | | | | | | | | | | |
| 16.1 | Отраслевой квест «Автослесарь» | | Очно, дистанционно | Интерактивная игра, направленная на знакомство обучающихся с профессией | Обучающиеся  6-11 классов | Министерство образования и науки Тамбовской области | ПОО кластера, ОО | ПОО кластера, ОО | 1 ак.ч. | апрель, октябрь 2025г | На срок действия программы | 50 | 100 |
| 16.2 | Отраслевой квест «Оператор БПЛА» | | Очно, дистанционно | Интерактивная игра, направленная на знакомство обучающихся с профессией | Обучающиеся  6-11 классов | Министерство образования и науки Тамбовской области | ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева», ПОО кластера, ОО | ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева», ПОО кластера, ОО | 1 ак.ч. | Март-апрель 2025г | На срок действия программы | 50 | 100 |
| **17** | **Организация интеллектуальных конкурсов с обучающимися ОО по отраслям Федерального проекта в Тамбовской области** | | | | | | | | | | | | |
| 17.1 | Интеллектуальная игра «История развития автомобильного транспорта» | | Очно/дистанционно | Игра между двумя (и более) командами с вопросами по истории развития автомобилей | Обучающиеся  6-11 классов | Министерство образования и науки Тамбовской области | ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева», ПОО кластера, ОО | ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева», ПОО кластера | 1,5 ак.ч | Март-Декабрь 2025г. | На срок действия программы | 20 | 50 |
| 17.2 | Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» | | Очно/дистанционно | Расширение знаний обучающихся, развитие познавательного интереса, формирование дружеских, товарищеских отношений, умения работать командой | Обучающиеся  6-11 классов | Министерство образования и науки Тамбовской области | ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева», ПОО кластера, ОО | ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева», ПОО кластера | 1 акад. час | Март-Декабрь 2025г. | На срок действия программы | 20 | 50 |
| **18** | **Организация встреч с членами сборных-представителями Тамбовской области в чемпионатах по профессиональному мастерству.** | | | | | | | | | | | | |
| 18.1 | Мастер-класс  «МОЯ профессия» | | Очно, дистанционно | Мастер-класс, дающий возможность обучающимся ознакомиться с началами профессии под руководством студентов, добившихся успеха в овладении профессиональными навыками и участвовавших в чемпионатах профессионального мастерства | Обучающиеся  6-11 классов, СПО | Министерство образования и науки Тамбовской области | ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева», ПОО кластера, ОО | ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева» | 1 ак.ч. | Январь –декабрь 2025г. | На срок действия программы | 25 | 100 |
| **19** | **Участие в чемпионатах профессионального мастерства, в том числе отраслевых, среди юниоров по образовательным программам Профессионалитета, реализуемым в субъекте Российской Федерации.** | | | | | | | | | | | | |
| 19.1 | Региональный чемпионат «Профессионалы» по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» | | очно | В рамках регионального чемпионата «Профессионалы» проведение экскурсий и мастер –классов для обучающихся 6-11 классов | Обучающиеся 6-11 классов | Министерство образования и науки Тамбовской области | ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева», ПОО кластера, ОО | ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева» | 3 дня | по графику | На срок действия программы | 25 | 100 |
| 19.2 | Региональный чемпионат «Профессионалы» по компетенции «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» | | очно | В рамках регионального чемпионата «Профессионалы» проведение экскурсий и мастер –классов для обучающихся 6-11 классов | Обучающиеся 6-11 классов | Министерство образования и науки Тамбовской области | ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева»,  ПОО кластера, ОО | ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева» | 3 дня | по графику | На срок действия программы | 25 | 100 |
| 20 | **Проведение научно-практических конференций по образовательным программам Профессионалитета, реализуемым в субъекте Российской Федерации.** | | | | | | | | | | | | |
| 20.1 | Научно- практическая конференция  «Мой шаг в науку» | | Очно, дистанционно | Конференция предоставляет возможность создания пространства для самореализации обучающихся, педагогов, раскрытие их творческого и научного потенциала. Основными задачами Конференции являются:   * адаптация студентов и школьников в условиях цифровизации образовательного процесса; * поддержка талантливой молодёжи, демонстрация и пропаганда достижений студентов; * вовлечение молодежи в поисково- исследовательскую деятельность, приобщение к решению задач, имеющих практическое значение для развития экономики, науки, культуры и образования; * ускорение. | Обучающиеся  9-11 классов Педагоги ОО | Министерство образования и науки Тамбовской области | ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева», ПОО кластера, ОО | ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева» | 2 ак.ч. | Ноябрь 2025 г | 1 раз в год | 35 | 50 |
| 20.2 | Научно- практическая конференция «Шаг в мое профессиональное будущее» | | Очно, дистанционно | Конференция предоставляет возможность создания пространства для самореализации обучающихся, педагогов, раскрытие их творческого и научного потенциала. Основными задачами Конференции являются:   * поддержка талантливой молодёжи, демонстрация и пропаганда достижений студентов; * вовлечение молодежи в поисково- исследовательскую деятельность, приобщение к решению задач, имеющих практическое значение для развития экономики, науки, культуры и образования. | Обучающиеся  9-11 классов Педагоги ОО | Министерство образования и науки Тамбовской области | ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева», ПОО кластера, ОО | ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева» | 2 ак.ч. | май 2025 г | 1 раз в год | 10 | 20 |
| 21 | **Проведение предметных олимпиад по образовательным программам Профессионалитета, реализуемым в субъекте Российской Федерации.** | | | | | | | | | | | | |
| 21.1 | Олимпиада по профильным общеобразовательным дисциплинам | | дистанционно | Олимпиада организуются с целью выявления и развития у обучающихся способностей и интереса к профессии. | Обучающиеся ПОО кластера | Министерство образования и науки Тамбовской области | ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева», ПОО кластера | ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева» | 1 ак.час | май 2025г. | 1 раз в год | 10 | 50 |
| 21.2 | Участие во Всероссийских олимпиадах профессионального мастерства | | дистанциооно | Олимпиада проводится с целью выявления профессиональных знаний | Обучающиеся ПОО кластера | Министерство образования и науки Тамбовской области | ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева», ПОО кластера | ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева», ПОО кластера | 1 ак.час | На срок действия программы | На срок действия программы | 5 | 25 |
| 21.3 | Предметная олимпиада | | дистанционно | Олимпиада проводится с целью выявления профессиональных знаний | Обучающиеся ПОО кластера | Министерство образования и науки Тамбовской области | ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева», ПОО кластера | ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева», ПОО кластера | 1 ак.час | На срок действия программы | На срок действия программы | 5 | 15 |
| **22** | **Проведение индивидуального консультирования по выбору профессий рекомендуемыми и/или дополнительными участниками реализации настоящей Программы.** | | | | | | | | | | | | |
| 22.1 | Индивидуальные консультации по профориентации | | Очно, дистанционно | Консультация включает в себя следующие этапы:  -беседа с обучающимися для обозначения мотивов и желаний выбора профессии;  - проведение профессионального тестирования, диагностических бесед | Обучающиеся  6-11 классов | Министерство образования и науки Тамбовской области | ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева», ПОО кластера  ОО | ПОО кластера, ОО | 2 ак.ч. | Январь-декабрь 2025г. | На срок действия программы, по запросу обучающихся и их родителей | 20 | 400 |
| **23** | **Организация внеурочной деятельности в ОО по образовательным программам Профессионалитета, реализуемым в субъекте Российской Федерации.** | | | | | | | | | | | | |
|  | «Россия – Мои горизонты» | | очно | Курс внеурочной деятельности нацелен на формирование у обучающихся готовности к профессиональному самоопределению, ознакомление их с миром профессий и федеральным и региональным рынками труда | Обучающиеся  6-11 классов | Министерство образования и науки Тамбовской области | ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева», ПОО кластера, ОО | ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева», ПОО кластера, ОО | 1 ак | Январь-май 2025 г-сентябрь декабрь 2025 г. | 1 раз в неделю | 20 | 400 |
| **24** | **Организация встреч со студентами ОО СПО, обучающимися по образовательным программам Профессионалитета.** | | | | | | | | | | | | |
| 24.1 | Организация индивидуальных встреч школьников со студентами Профессионалитета | | очно | Проведение встреч с обучающимися по программам «Профессионалитет» с школьниками по запросу обучающихся и их родителей) | обучающиеся 8-9 классов | Министерство образования и науки Тамбовской области | ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева», ПОО кластера, ОО | ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева», ПОО кластера | 1 ак. час | март-декабрь 2025г. | На срок действия программы | 10 | 300 |
| 25 | **Организация деловых встреч и диалогов о карьере с рекомендуемыми и/или дополнительными участниками реализации настоящей Программы.** | | | | | | | | | | |  |  |
| 25.1 | Деловая встреча | | очно | Встреча с привлечением успешных выпускников, работодателей, входящих в ФП «Профессионалитет». | Обучающиеся  9классов, СПО, предприятия | Министерство образования и науки Тамбовской области | ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева», ПОО кластера, ОО | ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева», ПОО кластера | 1 ак. час | Октябрь 2025г | 1 раз в год | 30 | 60 |
| 25.2 | Организация и проведение деловых встреч с представителями предприятий города и области «История успеха» | | очно | Встреча с привлечением успешных выпускников, работодателей, входящих в ФП «Профессионалитет». | Обучающиеся СПО | Министерство образования и науки Тамбовской области | ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева», ПОО кластера, ОО | ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева», ПОО кластера | 1 ак. час | На срок действия программы | На срок действия программы | 20 | 120 |
| **Мероприятия, реализуемые командами проекта «Амбассадоры Профессионалитета»:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Обязательные:** | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | **Участие в конкурсах, мероприятиях, организованных ФГБОУ ДПО ИРПО при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.** | | | | | | | | | | | | |
| 26.1 | Конкурсы «Амбассадоры Профессионалитета» | | Очно, дистанционно | Конкурсы направлены на масштабирование федерального проекта «Профессионалитет» | Обучающиеся  9-11 классов, СПО, преподавател и/мастера производственного обучения | Министерство образования и науки Тамбовской области | ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева», ПОО кластера | ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева» | По программе | Январь-декабрь 2025г. | На срок действия программы, по запросу обучающихся и их родителей | 10 | 100 |
| 27 | **Проведение Всероссийского классного часа в рамках подготовки к проведению Единого дня открытых дверей.** | | | | | | | | | | | | |
| 27.1 | Всероссийский классный час в рамках Единого дня открытых дверей | | очно | Ознакомление обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций с актуальным состоянием развития среднего профессионального образования, раскрытие перспектив обучающихся при поступлении в колледж на образовательные программы ФП «Профессионалитет» | Обучающиеся  9-11 классов | Министерство образования и науки Тамбовской области | ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева», ПОО кластера, ОО | ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева», ПОО кластера, ОО | 1  ак.час | Март-апрель,  Октябрь  2025г. | 1 раз в месяц | 80 | 400 |
| 27.2 | Профессиональны е пробы по профессиям и специальностям колледжа | | очно | Серия профпроб на площадке ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева», для нескольких возрастных категорий по направлениям подготовки ФП «Профессионалитет» | Обучающиеся  6-11 классов, СПО | Министерство образования и науки Тамбовской области | ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева», ПОО кластера, ОО | ПОО кластера, ОО | 1 ак. час | Май-декабрь 2024г. | По графику | 250 | 500 |
| 28 | **Участие в обучающих программах, организованных ФГБОУ ДПО ИРПО при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.** | | | | | | | | | | | | |
| 28.1 | Обучающая программа для Амбассадоров | | Дистанционно и/или очно | Участие в обучающих программах, организованных ФГБОУ ДПО ИРПО при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. | Амбассадоры | Министерство образования и науки Тамбовской области | ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева», ПОО кластера | ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева», ПОО кластера | На усмотрение ФГБОУ ДПО ИРПО | На усмотрение ФГБОУ ДПО ИРПО | На срок действия программы | 10 | 20 |
| **Вариативные:** | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | **Организация интерактивов / флешмобов / квестов / благотворительных акций / спортивных, культурно-массовых, патриотических мероприятий / фестивалей и прочих мероприятий, направленных на популяризацию Федерального проекта.** | | | | | | | | | | | | |
| 29.1 | Флешмоб «Капсула времени Профессионалитета» | | Очно | Сплочение команд амбассадоров Профессионалитета и студентов ПОО. Студенты пишут на открытках для себя «пожелание в будущее». Все открытки опускаются в коробку с эмблемой Профессионалитета, которую можно будет открыть на выпускном | Амбассадоры | Министерство образования и науки Тамбовской области | ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева», ПОО кластера | ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева», ПОО кластера | 2 ак.ч. | март-декабрь 2024г. | На срок действия программы | 10 | 100 |